- Zeitplan für die Durchführung der Aktion (Muster)

# Donnerstag, 14. Mai 2009

15.30 Uhr	Plenum der Ortsgruppe im Jugendheim,

Seminarablauf, Klärung von organisatorischen Fragen

16.00 Uhr	öffentliche Übergabe der Aufgabe für die Jugendgruppe durch den/ die Agent/in, Klärung der inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen

17.30 Uhr				Brainstorming zur Organisationsphase,

Bildung von Kleingruppen für die inhaltlichen und organisatorischen Bereiche, z. B. Entwurf von Handzetteln als Information für die Bevölkerung, Bitte um Unterstützung

19.30 Uhr				Abendessen

20.30 Uhr				Schlussplenum

23.00 Uhr				Drucken der Handzettel

# Freitag, 15. Mai 2009

06.00 Uhr			gemeinsames Frühstück

07.00 – 09.00 Uhr	weitere Planung der Öffentlichkeitskampagne für die Unterstützung der Aktion in Kleingruppen

09.00 – 12.00 Uhr		in Kleingruppen

- Einrichtung eines Info-Büros

- Kontaktaufnahme zu wichtigen Einrichtungen,

Unternehmen und Privatleuten vor Ort zwecks

Sponsoring

- Planung der praktischen Arbeiten zur Durchführung des Projektes mit Unterstützung der örtlichen Verwaltung

- Vorbereitung der bauorganisatorischen Arbeiten, Organisation von Material

12.00 – 13.00 Uhr		Mittagessen

14.00 – 18.00 Uhr		praktische Umsetzung des Projektes:

z.B. Gestaltung des Dorfplatzes und Errichtung des Grillunterstandes im Bereich der Ortschaft. Um die Kommunikation innerhalb der Dorfbevölkerung zu ermöglichen und Radwanderern ein Ruheplätzchen anbieten zu können, werden dabei möglichst alle Generationen einbezogen.

18.00 – 19.00 Uhr		Abendessen

19.00 – 21.00 Uhr		Gestaltung und Planung des Treffpunktes

23.00 Uhr	gemütliches Beisammensein, Gespräche mit der Dorfbevölkerung

### Samstag, 17. Mai 2009

06.00 Uhr	Frühstück

07.00 – 08.00 Uhr	Plenum: Überprüfung des Aktionsplanes des Vortages, Aufteilung in Arbeitsgruppen

- zur Weiterführung der praktischen Umsetzung des Projektes

- Koordinationsgruppe zur Organisation von Material

08.00 – 12.00 Uhr		Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen

12.00 – 13.00 Uhr		Mittagessen

14.00 – 17.00 Uhr	Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen, dazwischen: Gespräche mit Medienvertretern und Gemeindevertretern

17.00 – 18.00 Uhr		Plenum

18.00 Uhr			Abendessen

19.00 – 21.00 Uhr	Diskussion zu einem entsprechenden Thema. Bei dem obigen Beispiel bietet sich eine Diskussion rund um sanften Tourismus und dessen Bedeutung für die Dorfentwicklung an. Abschließend wird über die Bedeutung der Neugestaltung dieses Kommunikationstreffpunktes und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit für das Dorf diskutiert.

### Sonntag, 18. Mai 2009

06.00 Uhr	Frühstück

07.00 – 08.00 Uhr	Aktionsplanung, Aufteilung in AGs

- praktische Weiterarbeit

- Organisation und Planung einer Abschlussveranstaltung

08.00 – 11.00 Uhr		Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen

11.00 – 12.00 Uhr		Überprüfung der Ergebnisse

12.00 – 13.00 Uhr		Mittagessen

14.00 – 15.00 Uhr		Fertigstellung des Projektes

15.00 – 17.00 Uhr		Abschlussplenum

Resonanz in der Öffentlichkeit

18.00 – 20.00 Uhr	Abschlussveranstaltung: Einweihung des neu entstandenen Dorfplatzes mit Grillmöglichkeit im unter Anteilnahme der Öffentlichkeit, Bürgermeister und Presse